## grafik
Обособена позиция № 1 „Изграждане на улица от ОК 117 до ОК 112, с дължина 340м. в гр. Плиска, пред музей „Двор на кирилицата“ | [16 empty] | ЛИНЕЕН КАЛЕНДАРЕН ГРАФИК
Oбект: "Улица от OK 117 през OK 116; ОК 113 до ОК 112 по плана на на гр.Плиска, община Каспичан" | [16 empty] | 1
[17 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
№ по ред | Дейности | Мярка | Коли-чество | Производителност | Начало | Край | Продължителност (дни) | Квалификация на необходимите строителни работници | Брой строителни работници | Норма време | Човекодни | Сметни норми | Вид на необходимата механизация | Брой на необходимата механизация | Количество машиносмени | Общи мсм на машините
Oбект: "Улица от OK 117 през OK 116; ОК 113 до ОК 112 по плана на на гр.Плиска, община Каспичан"
| Подписване на протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво-образец 2а, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството |  |  |  | 1 | 1 | 1 | bar: 1 1
І. ПОДГОТВИТЕЛНИ И ЗЕМНИ РАБОТИ
1 | Машинен изкоп земни почви с багер с натоварване на транспорт | m³ | 619.68 | 300 | 6 | 8 | 3 | Пътен работник | 1 | 0.026667 | 2.0656 | фирмен анализ | Багер колесен | 1 | 0.0033333 | 2.0656 | bar: 1 6 to 1 8
2 | Ръчен изкоп земни почви с натоварване на транспорт | m³ | 267.98 | 44 | 1 | 7 | 7 | Пътен работник | 10 | 0.18182 | 6.0905 | фирмен анализ | Багер колесен | 1 | 0.00045455 | 0.12181 | 1 1: 10; 1 2: 10; 1 3: 10; 1 4: 10; 1 5: 10; 1 6: 10; 1 7: 10
3 | Изрязване на съществуваща асфалтова настилка с фугорез | m | 64 | 100 | 1 | 1 | 0.64 | Пътен работник | 1 | 0.08 | 0.64 | фирмен анализ | Фугорезачка | 1 | 0.01 | 0.64 | bar: 1 1
4 | Разкъртване на съществуващата трошенокаменна настилка, вкл. изкопаване и натоварване на транспорт | m³ | 385.91 | 50 | 1 | 8 | 7.7182 | Пътен работник | 1 | 0.16 | 7.7182 | фирмен анализ | Багер колесен | 1 | 0.02 | 7.7182 | bar: 1 1 to 1 8
5 | Превоз на строителни отпадъци на депо/сметище, разтоварване и всички свързани с това разходи, включително такса/услуга за депониране - разстояние 5 км. | m³ | 1274.84 | - | 1 | 8 | 8 | - | - | - | - | фирмен анализ | Самосвал | 4 | 0 | 0 | bar: 1 1 to 1 8
ІІ.ПЪТНИ РАБОТИ
1 | Полагане на материали за насип на пластове до необходимото ниво, вкл.заимстван изкоп, оформяне на пътното тяло и пренатоварване | m³ | 8.2 | 200 | 7 | 7 | 1 | Пътен работник | 4 | 0.04 | 0.041 | фирмен анализ | Автогрейдер | 1 | 0.005 | 0.041 | bar: 1 7
[13 empty] | Валяк за земни | 1 | 0.0025 | 0.0205 | bar: 1 7
[13 empty] | Водоноска | 1 | 0.0015 | 0.0123 | bar: 1 7
2 | Доставка и полагане на несортиран трошен камък за основен пласт в ограничени площи с различна широчина и дебелина на пласта | m³ | 1425.35 | 200 | 7 | 14 | 8 | Пътен работник | 4 | 0.04 | 7.1268 | фирмен анализ | Автогрейдер | 1 | 0.005 | 7.1268 | 1 7: 4; 1 8: 4; 1 9: 4; 1 10: 4; 1 11: 4; 1 12: 4; 1 13: 4; 1 14: 4
[13 empty] | Валяк за земни | 1 | 0.0025 | 3.5634 | bar: 1 7 to 1 14
[13 empty] | Водоноска | 1 | 0.0015 | 2.138 | bar: 1 7 to 1 14
3 | Доставка и полагане на дренаж от перфорирани тръби ф100мм, вкл. дрениращ материал и подложен бетон с дебелина 10см. | m | 340 | 30 | 4 | 9 | 6 | Пътен работник | 10 | 0.26667 | 11.3333 | фирмен анализ | Багер колесен | 2 | 0.016667 | 5.6667 | 1 4: 10; 1 5: 10; 1 6: 10; 1 7: 10; 1 8: 10; 1 9: 10
[13 empty] | Реверсивна виброплоча | 2 | 0.016667 | 5.6667 | bar: 1 4 to 1 9
[13 empty] | Бордова кола | 2 | 0.033333 | 11.3333 | bar: 1 4 to 1 9
[13 empty] | Самосвал | 2 | 0 | 0 | bar: 1 4 to 1 9
[13 empty] | Бетоновоз | 2 | 0.033333 | 11.3333 | bar: 1 4 to 1 9
4 | Доставка и полагане на бетонови бордюри с размери 18/35/50 на бетонова основа | m | 349 | 70 | 11 | 15 | 5 | Пътен работник | 5 | 0.11429 | 4.9857 | фирмен анализ | Багер колесен | 1 | 0.0028571 | 0.99714 | 1 11: 5; 1 12: 5; 1 13: 5; 1 14: 5; 1 15: 5
[13 empty] | Бордова кола | 1 | 0.014286 | 4.9857 | bar: 1 11 to 1 15
[13 empty] | Бетоновоз | 1 | 0.014286 | 4.9857 | bar: 1 11 to 1 15
5 | Доставка и полагане на бетонови бордюри с размери 8/16/50 на бетонова основа | m | 137 | 90 | 16 | 17 | 2 | Пътен работник | 5 | 0.088889 | 1.5222 | фирмен анализ | Багер колесен | 1 | 0.0022222 | 0.30444 | 1 16: 5; 1 17: 5
[13 empty] | Бордова кола | 1 | 0.011111 | 1.5222 | bar: 1 16 to 1 17
[13 empty] | Бетоновоз | 1 | 0.011111 | 1.5222 | bar: 1 16 to 1 17
6 | Доставка материали и направа на дренажна призма от сортиран трошен камък за попивна яма за дренажа | m³ | 12 | 20 | 9 | 9 | 1 | Пътен работник | 2 | 0.4 | 0.6 | фирмен анализ | Багер колесен | 1 | 0.005 | 0.06 | 1 9: 2
[13 empty] | Самосвал | 1 | 0.05 | 0.6 | bar: 1 9
ІІІ. АСФАЛТОВИ РАБОТИ
1 | Доставка и полагане на плътен асфалтобетон за износващ пласт с дебелина след уплътняване 4 см. | m² | 2977.6 | 3000 | 18 | 18 | 1 | Пътен работник | 6 | 0.0026667 | 0.99253 | фирмен анализ | Асфалторазтилач | 1 | 0.00033333 | 0.99253 | 1 18: 6
[13 empty] | Бандажен валяк | 1 | 0.00033333 | 0.99253 | bar: 1 18
[13 empty] | Бандажен валяк | 1 | 0.00033333 | 0.99253 | bar: 1 18
[13 empty] | Пневмоколесен валяк | 1 | 0.00033333 | 0.99253 | bar: 1 18
[13 empty] | Самосвал | 3 | 0.00033333 | 0.99253 | bar: 1 18
2 | Доставка и полагане на неплътен асфалтобетон за усилване и профилиране с променлива дебелина | t | 242.67 | 400 | 17 | 17 | 1 | Пътен работник | 6 | 0.02 | 0.60667 | фирмен анализ | Асфалторазтилач | 1 | 0.0025 | 0.60667 | 1 17: 6
[13 empty] | Бандажен валяк | 1 | 0.0025 | 0.60667 | bar: 1 17
[13 empty] | Бандажен валяк | 1 | 0.0025 | 0.60667 | bar: 1 17
[13 empty] | Пневмоколесен валяк | 1 | 0.0025 | 0.60667 | bar: 1 17
[13 empty] | Самосвал | 3 | 0 | 0 | bar: 1 17
3 | Доставка и направа на на първи (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина | m² | 3086.8 | 2000 | 16 | 16 | 2 | Пътен работник | 2 | 0.004 | 1.5434 | фирмен анализ | Емулсатор | 1 | 0.0005 | 1.5434 | 1 16: 2
[13 empty] | Мотометачка | 1 | 0.0005 | 1.5434 | bar: 1 16
[13 empty] | Компресор за въздух | 1 | 0.0005 | 1.5434 | bar: 1 16
4 | Доставка и направа на на втори (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина | m² | 2977.6 | 2000 | 18 | 18 | 2 | Пътен работник | 2 | 0.004 | 1.4888 | фирмен анализ | Емулсатор | 1 | 0.0005 | 1.4888 | 1 18: 2
[13 empty] | Мотометачка | 1 | 0.0005 | 1.4888 | bar: 1 18
[13 empty] | Компресор за въздух | 1 | 0.0005 | 1.4888 | bar: 1 18
ІV. ХОРИЗОНТАЛНА МАРКИРОВКА И ВЕРТИКАЛНА СИГНАЛИЗАЦИЯ
1 | Доставка и монтаж на стандартни, рефлектиращи пътни знаци, съгласно БДС EN 1517-2006 - ІІ типоразмер - ведомост 16- част ВОД. | m² | 5.75 | 6 | 1 | 20 | 20 | Пътен работник | 3 | 1.3333 | 0.95833 | фирмен анализ | Бордова кола | 1 | 0.16667 | 0.95833 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
2 | Доставка материали и полагане на хоризонтална маркировка на акрилатна боя с перли - ведомост 15 | m² | 92.26 | 93 | 19 | 19 | 1 | Пътен работник | 3 | 0.086022 | 0.99204 | фирмен анализ | Машина за полагане на хоризонтална маркировка | 1 | 0.010753 | 0.99204 | 1 19: 3
3 | Доставка и монтаж на стандартни, рефлектиращи пътни знаци, съгласно БДС EN 1517-2006 - ІІ типоразмер - ведомост 16-част ПОБД. | m² | 5.34 | 6 | 19 | 19 | 1 | Пътен работник | 3 | 1.3333 | 0.89 | фирмен анализ | Бордова кола | 1 | 0.16667 | 0.89 | 1 19: 3
[13 empty] | Автовишка | 1 | 0.16667 | 0.89 | bar: 1 19
| Подписване на акт - образец 19. |  |  |  | 20 | 20 | 1 |  |  |  |  | 1 | bar: 1 20
Общо работници | [16 empty] | 15 | 14 | 14 | 24 | 24 | 25 | 30 | 19 | 19 | 7 | 12 | 12 | 12 | 12 | 8 | 10 | 14 | 11 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Вид на необходимата механизация | Общо за проекта количество машиносмени
| Автовишка | 0.89
| Автогрейдер | 7.1677
| Асфалторазтилач | 1.5992
| Багер колесен | 16.9339
| Бандажен валяк | 3.1984
| Бетоновоз | 17.8413
| Валяк за земни | 3.5839
| Водоноска | 2.1503
| Емулсатор | 3.0322
| Компресор за въздух | 3.0322
| Машина за полагане на хоризонтална маркировка | 0.99204
| Мотометачка | 3.0322
| Пневмоколесен валяк | 1.5992
| Реверсивна виброплоча | 5.6667
| Фугорезачка | 0.64