## grafik
Обособена позиция № 2 „Укрепване на ул. „Пирин“ от км.0+000 до км. 0+120 (от ОК 20 до ОК 139), с. Могила. | [16 empty] | ЛИНЕЕН КАЛЕНДАРЕН ГРАФИК
ОБЕКТ: Аварийно укрепване на улица „Пирин“, с.Могила, община Каспичан от км 0+000 до км 0+120 | [16 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40
№ по ред | Дейности | Мярка | Коли-чество | Производителност | Начало | Край | Продължителност (дни) | Квалификация на необходимите строителни работници | Брой строителни работници | Норма време | Човекодни | Сметни норми | Вид на необходимата механизация | Брой на необходимата механизация | Количество машиносмени | Общи машиносмени за всяка машина
Oбект: Аварийно укрепване на улица „Пирин“, с.Могила, община Каспичан от км 0+000 до км 0+120
| Подписване на протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво-образец 2а, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството |  |  |  | 1 | 1 | 1 | bar: ЛИНЕЕН КАЛЕНДАРЕН ГРАФИК 1
Сметка №1 Подготвителни работи
1 | Разваляне и извозване на трошенокаменна настилка, включително всички съпътстващи разходи | м3 | 3.46 | 50 | 2 | 2 | 1 | Пътен работник | 1 | 0.16 | 0.0692 | фирмен анализ | Багер колесен | 1 | 0.02 | 0.0692 | bar: ЛИНЕЕН КАЛЕНДАРЕН ГРАФИК 2
2 | Демонтаж на същесвуващи бордюри, включително всички свързани с това разходи | м | 120 | 120 | 3 | 3 | 1 | Пътен работник | 3 | 0.066667 | 1 | фирмен анализ | Багер колесен | 1 | 0.0083333 | 1 | ЛИНЕЕН КАЛЕНДАРЕН ГРАФИК 3: 3
Сметка №2 Земни работи
1 | Изкоп на неподходящ повърхностен пласт, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му. | м3 | 60 | 300 | 4 | 4 | 1 | Пътен работник | 1 | 0.026667 | 0.2 | фирмен анализ | Багер колесен | 1 | 0.0033333 | 0.2 | bar: ЛИНЕЕН КАЛЕНДАРЕН ГРАФИК 4
[13 empty] | Булдозер | 1 | 0.0016667 | 0.1 | bar: ЛИНЕЕН КАЛЕНДАРЕН ГРАФИК 4
2 | Профилиране на трошенокаменна настилка, включително всички съпътстващи разходи | м2 | 420 | 1000 | 35 | 35 | 1 | Пътен работник | 3 | 0.008 | 0.42 | фирмен анализ | Автогрейдер | 1 | 0.001 | 0.42 | ЛИНЕЕН КАЛЕНДАРЕН ГРАФИК 35: 3
[13 empty] | Валяк за земни | 1 | 0.001 | 0 | bar: ЛИНЕЕН КАЛЕНДАРЕН ГРАФИК 35
[13 empty] | Водоноска | 1 | 0.001 | 0 | bar: ЛИНЕЕН КАЛЕНДАРЕН ГРАФИК 35
3 | Доставка и полагане на материал за попълване зад бордюри и всички свързани с това разходи | м3 | 9 | 250 | 36 | 36 | 1 | Пътен работник | 2 | 0.032 | 0.036 | фирмен анализ | Багер колесен | 1 | 0.004 | 0.036 | ЛИНЕЕН КАЛЕНДАРЕН ГРАФИК 36: 2
[13 empty] | Самосвал | 1 | 0 | 0 | bar: ЛИНЕЕН КАЛЕНДАРЕН ГРАФИК 36
Сметка №2 Асфалтови работи
1 | Първи битумен разлив за връзка върху добре почистена основа, включително всички свързани с това разходи | м2 | 420 | 2000 | 37 | 37 | 1 | Пътен работник | 2 | 0.004 | 0.21 | фирмен анализ | Емулсатор | 1 | 0.0005 | 0.21 | ЛИНЕЕН КАЛЕНДАРЕН ГРАФИК 37: 2
[13 empty] | Мотометачка | 1 | 0.0005 | 0.21 | bar: ЛИНЕЕН КАЛЕНДАРЕН ГРАФИК 37
[13 empty] | Компресор за въздух | 1 | 0.0005 | 0.21 | bar: ЛИНЕЕН КАЛЕНДАРЕН ГРАФИК 37
3 | Доставка и полагане на порьозен асфалтобетон / биндер / , с дебелина след уплътняването 4 см, включително всички свързани с това разходи. | т | 38.64 | 39 | 38 | 38 | 1 | Пътен работник | 6 | 0.20513 | 0.99077 | фирмен анализ | Асфалторазтилач | 1 | 0.025641 | 0.99077 | ЛИНЕЕН КАЛЕНДАРЕН ГРАФИК 38: 6
[13 empty] | Бандажен валяк | 1 | 0.025641 | 0.99077 | bar: ЛИНЕЕН КАЛЕНДАРЕН ГРАФИК 38
[13 empty] | Бандажен валяк | 1 | 0.025641 | 0.99077 | bar: ЛИНЕЕН КАЛЕНДАРЕН ГРАФИК 38
[13 empty] | Пневмоколесен валяк | 1 | 0.025641 | 1 | bar: ЛИНЕЕН КАЛЕНДАРЕН ГРАФИК 38
[13 empty] | Самосвал | 3 | 0 | 0 | bar: ЛИНЕЕН КАЛЕНДАРЕН ГРАФИК 38
Сметка №3 Пътни работи
1 | Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 15/25/50, включително всички свързани с това разходи | м | 120 | 80 | 33 | 34 | 2 | Пътен работник | 5 | 0.1 | 1.5 | фирмен анализ | Багер колесен | 1 | 0.0025 | 0.3 | ЛИНЕЕН КАЛЕНДАРЕН ГРАФИК 33: 5; ЛИНЕЕН КАЛЕНДАРЕН ГРАФИК 34: 5
[13 empty] | Бордова кола | 1 | 0 | 0 | bar: ЛИНЕЕН КАЛЕНДАРЕН ГРАФИК 33 to ЛИНЕЕН КАЛЕНДАРЕН ГРАФИК 34
[13 empty] | Бетоновоз | 1 | 0.0125 | 1.5 | bar: ЛИНЕЕН КАЛЕНДАРЕН ГРАФИК 33 to ЛИНЕЕН КАЛЕНДАРЕН ГРАФИК 34
2 | Доставка и полагане на трошенокаменна настилка 0-63мм, включително всички съпътстващи разходи | м3 | 23.12 | 70 | 32 | 32 | 1 | Пътен работник | 4 | 0.11429 | 0.33029 | фирмен анализ | Автогрейдер | 1 | 0.014286 | 0.33029 | ЛИНЕЕН КАЛЕНДАРЕН ГРАФИК 32: 4
[13 empty] | Валяк за земни | 1 | 0.0071429 | 0.16514 | bar: ЛИНЕЕН КАЛЕНДАРЕН ГРАФИК 32
[13 empty] | Водоноска | 1 | 0.0042857 | 0.099086 | bar: ЛИНЕЕН КАЛЕНДАРЕН ГРАФИК 32
Сметка №5 Изграждане и ремонт на съоръжения
1 | Доставка и монтаж на стоманена предпазна ограда със степен на задържане N2W5, включително всички свързани с това разходи | м | 60 | 60 | 39 | 39 | 1 | Пътен работник | 6 | 0.13333 | 1 | фирмен анализ | Бордова кола | 1 | 0 | 0 | ЛИНЕЕН КАЛЕНДАРЕН ГРАФИК 39: 6
2 | Досавка и полагане на бетон C20/25, включително кофраж и всички свързани с това разходи | м3 | 15 | 20 | 31 | 31 | 1 | Пътен работник | 8 | 0.4 | 0.75 | фирмен анализ | Вибратор за бетон | 1 | 0.05 | 0.75 | ЛИНЕЕН КАЛЕНДАРЕН ГРАФИК 31: 8
[13 empty] | Агрегат токов | 1 | 0.025 | 0.375 | bar: ЛИНЕЕН КАЛЕНДАРЕН ГРАФИК 31
[13 empty] | Бетоновоз | 1 | 0.05 | 0.75 | bar: ЛИНЕЕН КАЛЕНДАРЕН ГРАФИК 31
3 | Доставка и полагане на габиони по детайл, включително всички свързани с това разходи | бр | 60 | 30 | 5 | 6 | 2 | Пътен работник | 2 | 0.26667 | 2 | фирмен анализ | Багер колесен | 1 | 0.016667 | 1 | ЛИНЕЕН КАЛЕНДАРЕН ГРАФИК 5: 2; ЛИНЕЕН КАЛЕНДАРЕН ГРАФИК 6: 2
[13 empty] | Бордова кола | 1 | 0 | 0 | bar: ЛИНЕЕН КАЛЕНДАРЕН ГРАФИК 5 to ЛИНЕЕН КАЛЕНДАРЕН ГРАФИК 6
4 | Доставка и направа на суха каменна зидария за габиои по детайл, включително всички свързани с това разходи | м3 | 120 | 5 | 7 | 30 | 24 | Пътен работник | 1 | 1.6 | 24 | фирмен анализ | Багер колесен крачещ | 1 | 0.1 | 12 | bar: ЛИНЕЕН КАЛЕНДАРЕН ГРАФИК 7 to ЛИНЕЕН КАЛЕНДАРЕН ГРАФИК 30
[13 empty] | Самосвал | 1 | 0.2 | 24 | bar: ЛИНЕЕН КАЛЕНДАРЕН ГРАФИК 7 to ЛИНЕЕН КАЛЕНДАРЕН ГРАФИК 30
Сметка №6 Организация на движението
1 | Временна организация на движението, както и всички необходими изисквания съгласно съгласуването с органите на РДВР -ПП | бр | 1 | 1 | 2 | 39 | 38 | Пътен работник | 3 | 8 | 1 | фирмен анализ | Бордова кола | 1 | 0 | 0 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
| Подписване на акт - образец 19. |  |  |  | 40 | 40 | 1 |  |  |  |  | 1 | bar: ЛИНЕЕН КАЛЕНДАРЕН ГРАФИК 40
Общо работници | [16 empty] | 0 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 11 | 7 | 8 | 8 | 6 | 5 | 5 | 9 | 9 | 0
| Вид на необходимата механизация | Общо за проекта количество машиносмени
| Автогрейдер | 0.75029
| Агрегат токов | 0.375
| Асфалторазтилач | 0.99077
| Багер колесен | 2.6052
| Багер колесен крачещ | 12
| Бандажен валяк | 1.9815
| Бетоновоз | 2.25
| Булдозер | 0.1
| Валяк за земни | 0.16514
| Вибратор за бетон | 0.75
| Водоноска | 0.099086
| Емулсатор | 0.21
| Компресор за въздух | 0.21
| Мотометачка | 0.21
| Пневмоколесен валяк | 1
0.1